## Nov-2024
Monthly budget:
Capacity Tracking |  | 100 | hours
November 2024
Date | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30
Day of the month | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ideal Hours Logged |  | 3.3333 | 6.6667 | 10 | 13.3333 | 16.6667 | 20 | 23.3333 | 26.6667 | 30 | 33.3333 | 36.6667 | 40 | 43.3333 | 46.6667 | 50 | 53.3333 | 56.6667 | 60 | 63.3333 | 66.6667 | 70 | 73.3333 | 76.6667 | 80 | 83.3333 | 86.6667 | 90 | 93.3333 | 96.6667 | 100
Actual Pace |  | 8.99 | 10.99 | 13.87 | 19.35 | 24.7 | 25.89 | 25.89 | 27.51 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 33.03 | 34.84 | 36.25 | 41.53 | 44.71 | 44.71 | 49.4 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 59.88 | 60.71 | 60.71 | 64.69 | 69.88 | 77.57 | 89.59 | 96.55 | 99.23
Ideal Hours Remaining | 100 | 96.6667 | 93.3333 | 90 | 86.6667 | 83.3333 | 80 | 76.6667 | 73.3333 | 70 | 66.6667 | 63.3333 | 60 | 56.6667 | 53.3333 | 50 | 46.6667 | 43.3333 | 40 | 36.6667 | 33.3333 | 30 | 26.6667 | 23.3333 | 20 | 16.6667 | 13.3333 | 10 | 6.6667 | 3.3333 | 0
Actual Hours Remaining | 99.23 | 90.24 | 79.25 | 85.36 | 79.88 | 74.53 | 73.34 | 73.34 | 71.72 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 66.2 | 64.39 | 62.98 | 57.7 | 54.52 | 54.52 | 49.83 | 43.78 | 43.78 | 43.78 | 39.35 | 38.52 | 38.52 | 34.54 | 29.35 | 21.66 | 9.64 | 2.68 | 0
Ideal Pace to Capacity % |  | 3.333% | 6.667% | 10% | 13.33% | 16.67% | 20% | 23.33% | 26.67% | 30% | 33.33% | 36.67% | 40% | 43.33% | 46.67% | 50% | 53.33% | 56.67% | 60% | 63.33% | 66.67% | 70% | 73.33% | 76.67% | 80% | 83.33% | 86.67% | 90% | 93.33% | 96.67% | 100%
Actual Pace to Capacity % |  | 8.99% | 10.99% | 13.87% | 19.35% | 24.7% | 25.89% | 25.89% | 27.51% | 28.72% | 28.72% | 28.72% | 33.03% | 34.84% | 36.25% | 41.53% | 44.71% | 44.71% | 49.4% | 55.45% | 55.45% | 55.45% | 59.88% | 60.71% | 60.71% | 64.69% | 69.88% | 77.57% | 89.59% | 96.55% | 99.23%

## Logged hours Nov
Project Name | Project Code | Task | Resource | Date | Hours Logged | Aggregated Data
Termata | TM2024 | Content Upload | Peter | 2024-11-01 | 3.52 | Date: | Actual Hours:
Termata | TM2024 | UI Design | John | 2024-11-01 | 1.92 | 2024-10-31 | 0
Termata | TM2024 | Content Upload | John | 2024-11-01 | 3.55 | 2024-11-01 | 8.99
Termata | TM2024 | Testing and QA | Samantha | 2024-11-02 | 2 | 2024-11-02 | 2
Termata | TM2024 | Testing and QA | Samantha | 2024-11-03 | 1.63 | 2024-11-03 | 2.88
Termata | TM2024 | Backend Integration | Peter | 2024-11-03 | 1.25 | 2024-11-04 | 5.48
Termata | TM2024 | Code Review | Samantha | 2024-11-04 | 2 | 2024-11-05 | 5.35
Termata | TM2024 | Content Upload | John | 2024-11-04 | 3.48 | 2024-11-06 | 1.19
Termata | TM2024 | Code Review | Samantha | 2024-11-05 | 1.99 | 2024-11-07 | 0
Termata | TM2024 | Backend Integration | Samantha | 2024-11-05 | 2.51 | 2024-11-08 | 1.62
Termata | TM2024 | UI Design | John | 2024-11-05 | 0.85 | 2024-11-09 | 1.21
Termata | TM2024 | Content Upload | John | 2024-11-06 | 1.19 | 2024-11-10 | 0
Termata | TM2024 | Content Upload | Samantha | 2024-11-08 | 1.62 | 2024-11-11 | 0
Termata | TM2024 | Code Review | Peter | 2024-11-09 | 1.21 | 2024-11-12 | 4.31
Termata | TM2024 | UI Design | John | 2024-11-12 | 1.75 | 2024-11-13 | 1.81
Termata | TM2024 | Frontend Development | John | 2024-11-12 | 2.56 | 2024-11-14 | 1.41
Termata | TM2024 | Testing and QA | Samantha | 2024-11-13 | 1.81 | 2024-11-15 | 5.28
Termata | TM2024 | Backend Integration | Samantha | 2024-11-14 | 1.41 | 2024-11-16 | 3.18
Termata | TM2024 | Frontend Development | Samantha | 2024-11-15 | 2.54 | 2024-11-17 | 0
Termata | TM2024 | Code Review | John | 2024-11-15 | 2.74 | 2024-11-18 | 4.69
Termata | TM2024 | Backend Integration | Samantha | 2024-11-16 | 0.98 | 2024-11-19 | 6.05
Termata | TM2024 | Testing and QA | Samantha | 2024-11-16 | 1.44 | 2024-11-20 | 0
Termata | TM2024 | Backend Integration | John | 2024-11-16 | 0.76 | 2024-11-21 | 0
Termata | TM2024 | Testing and QA | Samantha | 2024-11-18 | 2.74 | 2024-11-22 | 4.43
Termata | TM2024 | Code Review | Samantha | 2024-11-18 | 1.95 | 2024-11-23 | 0.83
Termata | TM2024 | Frontend Development | Samantha | 2024-11-19 | 2.19 | 2024-11-24 | 0
Termata | TM2024 | Backend Integration | John | 2024-11-19 | 1.99 | 2024-11-25 | 3.98
Termata | TM2024 | UI Design | John | 2024-11-19 | 1.87 | 2024-11-26 | 5.19
Termata | TM2024 | Code Review | Samantha | 2024-11-22 | 1.67 | 2024-11-27 | 7.69
Termata | TM2024 | Backend Integration | John | 2024-11-22 | 2.76 | 2024-11-28 | 12.02
Termata | TM2024 | Code Review | Samantha | 2024-11-23 | 0.83 | 2024-11-29 | 6.96
Termata | TM2024 | Testing and QA | Samantha | 2024-11-25 | 0.81 | 2024-11-30 | 2.68
Termata | TM2024 | Content Upload | Samantha | 2024-11-25 | 1.66
Termata | TM2024 | Content Upload | Peter | 2024-11-25 | 1.51
Termata | TM2024 | Code Review | Samantha | 2024-11-26 | 2.07 | Total actual hours: | 99.23
Termata | TM2024 | UI Design | Peter | 2024-11-26 | 3.12
Termata | TM2024 | Code Review | Samantha | 2024-11-27 | 0.84
Termata | TM2024 | Code Review | John | 2024-11-27 | 1.71
Termata | TM2024 | Code Review | John | 2024-11-27 | 3.2
Termata | TM2024 | Content Upload | John | 2024-11-27 | 1.94
Termata | TM2024 | Backend Integration | Samantha | 2024-11-28 | 3.26
Termata | TM2024 | Code Review | Samantha | 2024-11-28 | 3.73
Termata | TM2024 | Content Upload | Samantha | 2024-11-28 | 1.79
Termata | TM2024 | Testing and QA | John | 2024-11-28 | 3.24
Termata | TM2024 | Frontend Development | Samantha | 2024-11-29 | 3.43
Termata | TM2024 | Code Review | John | 2024-11-29 | 3.53
Termata | TM2024 | UI Design | Samantha | 2024-11-30 | 2.68